## GERAL
|  |  | PLANEJAMENTO MACROFLUXO | [9 empty] | LIMPEZA "SUPRESSÃO" | [11 empty] | TERRAPLANAGEM | [12 empty] | INFRA INCIDENTE (SAA E SES) | [17 empty] | PULMÃO | [5 empty] | RADIER | [6 empty] | 2025-07-01 | Com Pulmão
|  |  | PROSPECÇÃO |  |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA |  |  | PULMÃO VENDA |  |  |  | PL.LIMP |  |  | LEG.LIMP |  |  | ENG. LIMP. |  |  | EXECUÇÃO LIMP. |  |  | PL.TER. |  |  | LEG.TER. |  |  | ENG. TER. |  |  |  | EXECUÇÃO TER. |  |  | PL.INFRA |  |  | LEG.INFRA |  |  | ENG. INFRA |  |  | EXECUÇÃO INFRA |  |  | ENG. PAV |  |  | EXECUÇÃO PAV. |  |  | PULMÃO INFRA |  |  | PL.RADIER |  |  | LEG.RADIER |  |  | PULMÃO RADIER |  |  | RADIER | DEMANDA MÍNIMA
|  |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV.
|  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | INÍCIO
UGB | EMP | TIPO | PROSPEC.PREV.INICIO | PROSPEC.PREV.TERMINO |  | LEGVENDA.PREV.INICIO | PROSPEC.PREV.TERMINO |  | PULVENDA.PREV.INICIO | PULVENDA.PREV.TERMINO |  | PULVENDA.DEM.MIN | PL.LIMP.PREV.INICIO | PL.LIMP.PREV.TERMINO |  | LEG.LIMP.PREV.INICIO | LEG.LIMP.PREV.TERMINO |  | ENG.LIMP.PREV.INICIO | ENG.LIMP.PREV.TERMINO |  | EXECLIMP.PREV.INICIO | EXECLIMP.PREV.TERMINO |  | PL.TER.PREV.INICIO | PL.TER.PREV.TERMINO |  | LEG.TER.PREV.INICIO | LEG.TER.PREV.TERMINO |  | ENG. TER.PREV.INICIO | ENG. TER.PREV.TERMINO |  |  | EXECTER.PREV.INICIO | EXECTER.PREV.TERMINO |  | PL.INFRA.PREV.INICIO | PL.INFRA.PREV.TERMINO |  | LEG.INFRA.PREV.INICIO | LEG.INFRA.PREV.TERMINO |  | ENG. INFRA.PREV.INICIO | ENG. INFRA.PREV.TERMINO |  | EXECINFRA.PREV.INICIO | EXECINFRA.PREV.TERMINO |  | ENG.PAV.PREV.INICIO | ENG.PAV.PREV.TERMINO |  | EXEC.PAV.PREV.INICIO | EXEC.PAV.PREV.TERMINO |  | PUL.INFRA.PREV.INICIO | PUL.INFRA.PREV.TERMINO |  | PL.RAD.PREV.INICIO | PL.RAD.PREV.TERMINO |  | LEG.RAD.PREV.INICIO | LEG.RAD.PREV.TERMINO |  | PUL.RAD.PREV.INICIO | PUL.RAD.PREV.TERMINO |  | RAD.PREV.INICIO | DEM.MIN.PREV.INICIO
SC | NOVO MALHADA | Loteamento | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 4 | 2024-10-29 | 2026-10-29 | 24 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0 | 2026-11-01 | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 35 | 2024-08-27 | 2024-11-19 | 60 | 2024-11-20 | 2025-02-12 | 60 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 1 | 2024-10-29 | 2024-12-03 | 25 | 2024-12-04 | 2025-02-26 | 60 | 2025-09-22 | 2026-02-10 | 21 | 80 | 2026-02-11 | 2026-09-11 | 7 | 2024-12-04 | 2025-01-15 | 30 | 2025-01-16 | 2025-08-21 | 155 | 2025-12-05 | 2026-04-10 | 90 | 2026-04-11 | 2026-09-11 | 5 | 2026-02-25 | 2026-06-10 | 75 | 2026-06-11 | 2026-09-11 | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0 | 2024-07-08 | 2024-10-28 | 80 | 2024-10-29 | 2026-10-29 | 24 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0 | 2026-09-15 | 2026-11-01 | 34
CA | RECANTO DAS OLIVEIRAS | Condomínio | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 4 | 2023-12-27 | 2025-06-27 | 18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-07-01 | 2023-09-05 | 2023-10-24 | 35 | 2023-10-25 | 2024-01-17 | 60 | 2024-01-18 | 2024-04-11 | 60 | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 1 | 2023-12-27 | 2024-01-31 | 25 | 2024-02-01 | 2024-04-25 | 60 | 2024-06-21 | 2024-11-11 | 21 | 80 | 2024-11-12 | 2025-06-12 | 7 | 2024-02-01 | 2024-03-14 | 30 | 2024-03-15 | 2024-10-18 | 155 | 2024-09-06 | 2025-01-10 | 90 | 2025-01-12 | 2025-06-12 | 5 | 2024-11-26 | 2025-03-11 | 75 | 2025-03-12 | 2025-06-12 | 3 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0 | 2023-09-05 | 2023-12-26 | 80 | 2023-12-27 | 2025-06-27 | 18 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | 2025-06-15 | 2025-07-01 | 12
CA | RECANTO DAS AMOREIRAS | Condomínio | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 4 | 2024-07-29 | 2026-01-29 | 18 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2026-02-01 | 2024-04-05 | 2024-05-24 | 35 | 2024-05-27 | 2024-08-19 | 60 | 2024-08-20 | 2024-11-12 | 60 | 2024-12-22 | 2025-01-22 | 1 | 2024-07-29 | 2024-09-02 | 25 | 2024-09-03 | 2024-11-26 | 60 | 2025-01-23 | 2025-06-13 | 21 | 80 | 2025-06-14 | 2026-01-14 | 7 | 2024-09-03 | 2024-10-15 | 30 | 2024-10-16 | 2025-05-21 | 155 | 2025-04-09 | 2025-08-13 | 90 | 2025-08-14 | 2026-01-14 | 5 | 2025-06-30 | 2025-10-13 | 75 | 2025-10-14 | 2026-01-14 | 3 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2024-04-05 | 2024-07-26 | 80 | 2024-07-29 | 2026-01-29 | 18 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0 | 2026-01-16 | 2026-02-01 | 11
CA | RECANTO DAS VIDEIRAS | Condomínio | 2023-04-30 | 2023-08-31 | 4 | 2025-02-28 | 2026-08-28 | 18 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | 2026-09-01 | 2024-11-07 | 2024-12-26 | 35 | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 60 | 2025-03-24 | 2025-06-16 | 60 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 1 | 2025-02-28 | 2025-04-04 | 25 | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 60 | 2025-09-08 | 2026-01-27 | 21 | 80 | 2026-01-28 | 2026-08-28 | 7 | 2025-04-07 | 2025-05-19 | 30 | 2025-05-20 | 2025-12-23 | 155 | 2025-11-21 | 2026-03-27 | 90 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 5 | 2026-02-11 | 2026-05-27 | 75 | 2026-05-28 | 2026-08-28 | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | 2024-11-07 | 2025-02-27 | 80 | 2025-02-28 | 2026-08-28 | 18 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | -1
CA | RECANTO DAS FIGUEIRAS | Condomínio | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 4 | 2025-09-30 | 2027-03-30 | 18 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 0 | 2027-04-01 | 2025-06-09 | 2025-07-28 | 35 | 2025-07-29 | 2025-10-21 | 60 | 2025-10-22 | 2026-01-14 | 60 | 2026-03-08 | 2026-04-08 | 1 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 25 | 2025-11-05 | 2026-01-28 | 60 | 2026-04-09 | 2026-08-28 | 21 | 80 | 2026-08-30 | 2027-03-30 | 7 | 2025-11-05 | 2025-12-17 | 30 | 2025-12-18 | 2026-07-23 | 155 | 2026-06-25 | 2026-10-29 | 90 | 2026-10-30 | 2027-03-30 | 5 | 2026-09-15 | 2026-12-29 | 75 | 2026-12-30 | 2027-03-30 | 3 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 0 | 2025-06-09 | 2025-09-29 | 80 | 2025-09-30 | 2027-03-30 | 18 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 0 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | -1
CA | RECANTO DAS PINTANGUEIRAS | Condomínio | 2024-06-30 | 2024-10-31 | 4 | 2026-04-28 | 2027-10-28 | 18 | 2027-10-29 | 2027-10-29 | 0 | 2027-11-01 | 2026-01-05 | 2026-02-23 | 35 | 2026-02-24 | 2026-05-19 | 60 | 2026-05-20 | 2026-08-12 | 60 | 2026-10-04 | 2026-11-04 | 1 | 2026-04-28 | 2026-06-02 | 25 | 2026-06-03 | 2026-08-26 | 60 | 2026-11-05 | 2027-03-26 | 21 | 80 | 2027-03-28 | 2027-10-28 | 7 | 2026-06-03 | 2026-07-15 | 30 | 2026-07-16 | 2027-02-18 | 155 | 2027-01-21 | 2027-05-27 | 90 | 2027-05-28 | 2027-10-28 | 5 | 2027-04-13 | 2027-07-27 | 75 | 2027-07-28 | 2027-10-28 | 3 | 2027-10-29 | 2027-10-29 | 0 | 2026-01-05 | 2026-04-27 | 80 | 2026-04-28 | 2027-10-28 | 18 | 2027-10-29 | 2027-10-29 | 0 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | -1
CA | NOVO EMP CA | Condomínio | 2025-01-31 | 2025-05-31 | 4 | 2026-11-30 | 2028-05-30 | 18 | 2028-05-31 | 2028-05-31 | 0 | 2028-06-01 | 2026-08-07 | 2026-09-25 | 35 | 2026-09-28 | 2026-12-21 | 60 | 2026-12-22 | 2027-03-16 | 60 | 2027-05-23 | 2027-06-23 | 1 | 2026-11-30 | 2027-01-04 | 25 | 2027-01-05 | 2027-03-30 | 60 | 2027-06-24 | 2027-11-12 | 21 | 80 | 2027-11-13 | 2028-06-13 | 7 | 2027-01-05 | 2027-02-16 | 30 | 2027-02-17 | 2027-09-22 | 155 | 2027-09-08 | 2028-01-12 | 90 | 2028-01-13 | 2028-06-13 | 5 | 2027-11-26 | 2028-03-10 | 75 | 2028-03-13 | 2028-06-13 | 3 | 2028-06-14 | 2028-06-14 | 0 | 2026-08-07 | 2026-11-27 | 80 | 2026-11-30 | 2028-05-30 | 18 | 2028-05-31 | 2028-05-31 | 0 | 2028-06-15 | 2028-06-01 | -11
CA02 | JARDIM DA SERRA I | Condomínio | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 4 | 2024-02-28 | 2025-08-28 | 18 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-09-01 | 2023-11-07 | 2023-12-26 | 35 | 2023-12-27 | 2024-03-20 | 60 | 2024-03-21 | 2024-06-13 | 60 | 2024-12-07 | 2025-01-07 | 1 | 2024-02-28 | 2024-04-03 | 25 | 2024-04-04 | 2024-06-27 | 60 | 2025-01-08 | 2025-05-29 | 21 | 80 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 7 | 2024-04-04 | 2024-05-16 | 30 | 2024-05-17 | 2024-12-20 | 155 | 2025-03-25 | 2025-07-29 | 90 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 5 | 2025-06-16 | 2025-09-29 | 75 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 3 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2023-11-07 | 2024-02-27 | 80 | 2024-02-28 | 2025-08-28 | 18 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2026-01-01 | 2025-09-01 | -89
CA02 | JARDIM DA SERRA II (TOINHO) | Condomínio | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 4 | 2026-10-27 | 2028-04-27 | 18 | 2028-04-28 | 2028-04-28 | 0 | 2028-05-01 | 2026-07-06 | 2026-08-24 | 35 | 2026-08-25 | 2026-11-17 | 60 | 2026-11-18 | 2027-02-10 | 60 | 2027-03-21 | 2027-04-21 | 1 | 2026-10-27 | 2026-12-01 | 25 | 2026-12-02 | 2027-02-24 | 60 | 2027-04-22 | 2027-09-10 | 21 | 80 | 2027-09-13 | 2028-04-13 | 7 | 2026-12-02 | 2027-01-13 | 30 | 2027-01-14 | 2027-08-19 | 155 | 2027-07-09 | 2027-11-12 | 90 | 2027-11-13 | 2028-04-13 | 5 | 2027-09-29 | 2028-01-12 | 75 | 2028-01-13 | 2028-04-13 | 3 | 2028-04-14 | 2028-04-14 | 0 | 2026-07-06 | 2026-10-26 | 80 | 2026-10-27 | 2028-04-27 | 18 | 2028-04-28 | 2028-04-28 | 0 | 2028-04-15 | 2028-05-01 | 11
CA02 | NOVO EMP CA 02 | Condomínio | 2028-06-30 | 2028-10-31 | 4 | 2030-04-30 | 2031-10-30 | 18 | 2031-10-31 | 2031-10-31 | 0 | 2031-11-01 | 2030-01-07 | 2030-02-25 | 35 | 2030-02-26 | 2030-05-21 | 60 | 2030-05-22 | 2030-08-14 | 60 | 2030-09-22 | 2030-10-22 | 1 | 2030-04-30 | 2030-06-04 | 25 | 2030-06-05 | 2030-08-28 | 60 | 2030-10-23 | 2031-03-13 | 21 | 80 | 2031-03-14 | 2031-10-14 | 7 | 2030-06-05 | 2030-07-17 | 30 | 2030-07-18 | 2031-02-20 | 155 | 2031-01-07 | 2031-05-13 | 90 | 2031-05-14 | 2031-10-14 | 5 | 2031-03-28 | 2031-07-11 | 75 | 2031-07-14 | 2031-10-14 | 3 | 2031-10-15 | 2031-10-15 | 0 | 2030-01-07 | 2030-04-29 | 80 | 2030-04-30 | 2031-10-30 | 18 | 2031-10-31 | 2031-10-31 | 0 | 2031-10-16 | 2031-11-01 | 12
CA03 | CARUARU T+3 | Condomínio | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 4 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 2027-01-01 | 2025-03-07 | 2025-04-25 | 35 | 2025-04-28 | 2025-07-21 | 60 | 2025-07-22 | 2025-10-14 | 60 | 2025-12-07 | 2026-01-07 | 1 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 25 | 2025-08-05 | 2025-10-28 | 60 | 2026-01-08 | 2026-05-29 | 21 | 80 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 7 | 2025-08-05 | 2025-09-16 | 30 | 2025-09-17 | 2026-04-22 | 155 | 2026-03-25 | 2026-07-29 | 90 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 5 | 2026-06-16 | 2026-09-29 | 75 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 3 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 2025-03-07 | 2025-06-27 | 80 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | -1
GA | JARDIM DAS HOTÊNSIAS | Condomínio | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 4 | 2024-02-28 | 2025-08-28 | 18 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-09-01 | 2023-11-07 | 2023-12-26 | 35 | 2023-12-27 | 2024-03-20 | 60 | 2024-03-21 | 2024-06-13 | 60 | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 1 | 2024-02-28 | 2024-04-03 | 25 | 2024-04-04 | 2024-06-27 | 60 | 2024-07-05 | 2024-11-25 | 21 | 80 | 2024-11-26 | 2025-06-26 | 7 | 2024-04-04 | 2024-05-16 | 30 | 2024-05-17 | 2024-12-20 | 155 | 2024-09-20 | 2025-01-24 | 90 | 2025-01-26 | 2025-06-26 | 5 | 2024-12-10 | 2025-03-25 | 75 | 2025-03-26 | 2025-06-26 | 3 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | 2023-11-07 | 2024-02-27 | 80 | 2024-02-28 | 2025-08-28 | 18 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 46
GA | JARDIM DAS ORQUÍDEAS | Condomínio | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 4 | 2025-03-29 | 2026-09-29 | 18 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 2026-10-01 | 2024-12-06 | 2025-01-24 | 35 | 2025-01-27 | 2025-04-21 | 60 | 2025-04-22 | 2025-07-15 | 60 | 2025-08-05 | 2025-09-05 | 1 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 25 | 2025-05-06 | 2025-07-29 | 60 | 2025-09-08 | 2026-01-27 | 21 | 80 | 2026-01-28 | 2026-08-28 | 7 | 2025-05-06 | 2025-06-17 | 30 | 2025-06-18 | 2026-01-21 | 155 | 2025-11-21 | 2026-03-27 | 90 | 2026-03-30 | 2026-08-30 | 5 | 2026-02-11 | 2026-05-27 | 75 | 2026-05-28 | 2026-08-28 | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0 | 2024-12-06 | 2025-03-28 | 80 | 2025-03-29 | 2026-09-29 | 18 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 23
GA | JARDIM DOS LÍRIOS | Condomínio | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 4 | 2026-03-29 | 2027-09-29 | 18 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0 | 2027-10-01 | 2025-12-05 | 2026-01-23 | 35 | 2026-01-26 | 2026-04-20 | 60 | 2026-04-21 | 2026-07-14 | 60 | 2026-08-09 | 2026-09-09 | 1 | 2026-03-30 | 2026-05-04 | 25 | 2026-05-05 | 2026-07-28 | 60 | 2026-09-10 | 2027-01-29 | 21 | 80 | 2027-01-30 | 2027-08-30 | 7 | 2026-05-05 | 2026-06-16 | 30 | 2026-06-17 | 2027-01-20 | 155 | 2026-11-23 | 2027-03-29 | 90 | 2027-03-30 | 2027-08-30 | 5 | 2027-02-12 | 2027-05-28 | 75 | 2027-05-30 | 2027-08-30 | 3 | 2027-08-31 | 2027-08-31 | 0 | 2025-12-05 | 2026-03-27 | 80 | 2026-03-29 | 2027-09-29 | 18 | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 0 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 23
GA | NOVO EMP GA | Condomínio | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 4 | 2026-10-27 | 2028-04-27 | 18 | 2028-04-28 | 2028-04-28 | 0 | 2028-05-01 | 2026-07-06 | 2026-08-24 | 35 | 2026-08-25 | 2026-11-17 | 60 | 2026-11-18 | 2027-02-10 | 60 | 2027-03-07 | 2027-04-07 | 1 | 2026-10-27 | 2026-12-01 | 25 | 2026-12-02 | 2027-02-24 | 60 | 2027-04-08 | 2027-08-27 | 21 | 80 | 2027-08-30 | 2028-03-30 | 7 | 2026-12-02 | 2027-01-13 | 30 | 2027-01-14 | 2027-08-19 | 155 | 2027-06-25 | 2027-10-29 | 90 | 2027-10-30 | 2028-03-30 | 5 | 2027-09-15 | 2027-12-29 | 75 | 2027-12-30 | 2028-03-30 | 3 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 0 | 2026-07-06 | 2026-10-26 | 80 | 2026-10-27 | 2028-04-27 | 18 | 2028-04-28 | 2028-04-28 | 0 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 21
IG | JARDIM DOS CAMPOS | Condomínio | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 4 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 2027-01-01 | 2025-03-07 | 2025-04-25 | 35 | 2025-04-28 | 2025-07-21 | 60 | 2025-07-22 | 2025-10-14 | 60 | 2025-12-07 | 2026-01-07 | 1 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 25 | 2025-08-05 | 2025-10-28 | 60 | 2026-01-08 | 2026-05-29 | 21 | 80 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 7 | 2025-08-05 | 2025-09-16 | 30 | 2025-09-17 | 2026-04-22 | 155 | 2026-03-25 | 2026-07-29 | 90 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 5 | 2026-06-16 | 2026-09-29 | 75 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 3 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 2025-03-07 | 2025-06-27 | 80 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | -1
JB | JARDIM DOS ARCOS | Condomínio | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 4 | 2024-02-28 | 2025-08-28 | 18 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-09-01 | 2023-11-07 | 2023-12-26 | 35 | 2023-12-27 | 2024-03-20 | 60 | 2024-03-21 | 2024-06-13 | 60 | 2024-12-07 | 2025-01-07 | 1 | 2024-02-28 | 2024-04-03 | 25 | 2024-04-04 | 2024-06-27 | 60 | 2025-01-08 | 2025-05-29 | 21 | 80 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 7 | 2024-04-04 | 2024-05-16 | 30 | 2024-05-17 | 2024-12-20 | 155 | 2025-03-25 | 2025-07-29 | 90 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 5 | 2025-06-16 | 2025-09-29 | 75 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 3 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2023-11-07 | 2024-02-27 | 80 | 2024-02-28 | 2025-08-28 | 18 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2026-01-01 | 2025-09-01 | -89
JB | JARDIM DOS ARCOS 2 | Condomínio | 2023-10-29 | 2024-02-29 | 4 | 2025-08-25 | 2027-02-25 | 18 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 0 | 2027-03-01 | 2025-05-02 | 2025-06-20 | 35 | 2025-06-23 | 2025-09-15 | 60 | 2025-09-16 | 2025-12-09 | 60 | 2026-01-04 | 2026-02-04 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 25 | 2025-09-30 | 2025-12-23 | 60 | 2026-02-05 | 2026-06-26 | 21 | 80 | 2026-06-28 | 2027-01-28 | 7 | 2025-09-30 | 2025-11-11 | 30 | 2025-11-12 | 2026-06-17 | 155 | 2026-04-23 | 2026-08-27 | 90 | 2026-08-28 | 2027-01-28 | 5 | 2026-07-14 | 2026-10-27 | 75 | 2026-10-28 | 2027-01-28 | 3 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 0 | 2025-05-02 | 2025-08-22 | 80 | 2025-08-25 | 2027-02-25 | 18 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 0 | 2027-01-30 | 2027-03-01 | 21
SL | JARDIM DOS EUCALIPTOS | Condomínio | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 4 | 2024-02-28 | 2025-08-28 | 18 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2025-09-01 | 2023-11-07 | 2023-12-26 | 35 | 2023-12-27 | 2024-03-20 | 60 | 2024-03-21 | 2024-06-13 | 60 | 2024-12-07 | 2025-01-07 | 1 | 2024-02-28 | 2024-04-03 | 25 | 2024-04-04 | 2024-06-27 | 60 | 2025-01-08 | 2025-05-29 | 21 | 80 | 2025-05-30 | 2025-12-30 | 7 | 2024-04-04 | 2024-05-16 | 30 | 2024-05-17 | 2024-12-20 | 155 | 2025-03-25 | 2025-07-29 | 90 | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 5 | 2025-06-16 | 2025-09-29 | 75 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 3 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 2023-11-07 | 2024-02-27 | 80 | 2024-02-28 | 2025-08-28 | 18 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0 | 2026-01-01 | 2025-09-01 | -89
SL | PETRIBÚ 02 | Condomínio | 2024-02-29 | 2024-06-30 | 4 | 2025-12-29 | 2027-06-29 | 18 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 0 | 2027-07-01 | 2025-09-05 | 2025-10-24 | 35 | 2025-10-27 | 2026-01-19 | 60 | 2026-01-20 | 2026-04-14 | 60 | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 1 | 2025-12-29 | 2026-02-02 | 25 | 2026-02-03 | 2026-04-28 | 60 | 2026-06-08 | 2026-10-27 | 21 | 80 | 2026-10-28 | 2027-05-28 | 7 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 30 | 2026-03-18 | 2026-10-21 | 155 | 2026-08-25 | 2026-12-29 | 90 | 2026-12-30 | 2027-05-30 | 5 | 2026-11-13 | 2027-02-26 | 75 | 2027-02-28 | 2027-05-28 | 3 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 0 | 2025-09-05 | 2025-12-26 | 80 | 2025-12-29 | 2027-06-29 | 18 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 0 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 23
SL | PETRIBÚ 03 | Condomínio | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 4 | 2027-07-30 | 2029-01-30 | 18 | 2029-01-31 | 2029-01-31 | 0 | 2029-02-01 | 2027-04-08 | 2027-05-27 | 35 | 2027-05-28 | 2027-08-20 | 60 | 2027-08-23 | 2027-11-15 | 60 | 2027-12-05 | 2028-01-05 | 1 | 2027-07-30 | 2027-09-03 | 25 | 2027-09-06 | 2027-11-29 | 60 | 2028-01-06 | 2028-05-26 | 21 | 80 | 2028-05-29 | 2028-12-29 | 7 | 2027-09-06 | 2027-10-18 | 30 | 2027-10-19 | 2028-05-23 | 155 | 2028-03-24 | 2028-07-28 | 90 | 2028-07-31 | 2028-12-31 | 5 | 2028-06-15 | 2028-09-28 | 75 | 2028-09-29 | 2028-12-29 | 3 | 2029-01-01 | 2029-01-01 | 0 | 2027-04-08 | 2027-07-29 | 80 | 2027-07-30 | 2029-01-30 | 18 | 2029-01-31 | 2029-01-31 | 0 | 2029-01-02 | 2029-02-01 | 23
SL | PETRIBÚ 04 | Condomínio | 2027-03-31 | 2027-07-31 | 4 | 2029-01-30 | 2030-07-30 | 18 | 2030-07-31 | 2030-07-31 | 0 | 2030-08-01 | 2028-10-09 | 2028-11-27 | 35 | 2028-11-28 | 2029-02-20 | 60 | 2029-02-21 | 2029-05-16 | 60 | 2029-06-20 | 2029-07-20 | 1 | 2029-01-30 | 2029-03-06 | 25 | 2029-03-07 | 2029-05-30 | 60 | 2029-07-23 | 2029-12-11 | 21 | 80 | 2029-12-12 | 2030-07-12 | 7 | 2029-03-07 | 2029-04-18 | 30 | 2029-04-19 | 2029-11-22 | 155 | 2029-10-10 | 2030-02-13 | 90 | 2030-02-14 | 2030-07-14 | 5 | 2029-12-27 | 2030-04-11 | 75 | 2030-04-12 | 2030-07-12 | 3 | 2030-07-15 | 2030-07-15 | 0 | 2028-10-09 | 2029-01-29 | 80 | 2029-01-30 | 2030-07-30 | 18 | 2030-07-31 | 2030-07-31 | 0 | 2030-07-16 | 2030-08-01 | 13
VIT | VITÓRIA | Condomínio | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 4 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 2027-01-01 | 2025-03-07 | 2025-04-25 | 35 | 2025-04-28 | 2025-07-21 | 60 | 2025-07-22 | 2025-10-14 | 60 | 2025-12-07 | 2026-01-07 | 1 | 2025-06-30 | 2025-08-04 | 25 | 2025-08-05 | 2025-10-28 | 60 | 2026-01-08 | 2026-05-29 | 21 | 80 | 2026-05-30 | 2026-12-30 | 7 | 2025-08-05 | 2025-09-16 | 30 | 2025-09-17 | 2026-04-22 | 155 | 2026-03-25 | 2026-07-29 | 90 | 2026-07-30 | 2026-12-30 | 5 | 2026-06-16 | 2026-09-29 | 75 | 2026-09-30 | 2026-12-30 | 3 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 2025-03-07 | 2025-06-27 | 80 | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 0 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | -1
Formulas:
PLANEJAMENTO MACROFLUXO = EDATE([PREV.],-H8)
PREV. = EDATE([DEMANDA MÍNIMA],-36)-1
PREV. = WORKDAY([PULMÃO VENDA],-1)
LEGALIZAÇÃO PARA VENDA = EDATE([PREV.],-L8)
PULMÃO VENDA = EDATE([PREV.],-P8)
PULVENDA.DEM.MIN = [DEMANDA MÍNIMA]
LIMPEZA "SUPRESSÃO" = [PL.RADIER]
LEG.LIMP = WORKDAY([PREV.],1)
ENG. LIMP. = WORKDAY([PREV.],1)
EXECUÇÃO LIMP. = EDATE([PREV.],-AG8)
TERRAPLANAGEM = WORKDAY([PREV.],1)
LEG.TER. = WORKDAY([PREV.],1)
ENG. TER. = WORKDAY([PREV.],-(AT8+AS8))
EXECUÇÃO TER. = EDATE([PREV.],-AX8)
INFRA INCIDENTE (SAA E SES) = WORKDAY([PREV.],1)
LEG.INFRA = WORKDAY([PREV.],1)
ENG. INFRA = WORKDAY([PREV.],-BJ8)
EXECUÇÃO INFRA = EDATE([PREV.],-BN8)
ENG. PAV = WORKDAY([PREV.],-BR8)
EXECUÇÃO PAV. = EDATE([PREV.],-BV8)
PULMÃO = EDATE([PREV.],-BZ8)
PL.RADIER = WORKDAY([PREV.],-CD8)
RADIER = EDATE([PREV.],-CH8)
PULMÃO RADIER = EDATE([PREV.],-CL8)
Com Pulmão = -NETWORKDAYS([DEMANDA MÍNIMA],[RADIER])

## LEGENDA
TRADUTOR
PROSPECÇÃO | PROSPEC.PREV.INICIO | PROSPEC.PREV.TERMINO
LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | LEGVENDA.PREV.INICIO | PROSPEC.PREV.TERMINO
PULMÃO VENDA | PULVENDA.PREV.INICIO | PULVENDA.PREV.TERMINO | PULVENDA.DEM.MIN.PREV
PL.LIMP | PL.LIMP.PREV.INICIO | PL.LIMP.PREV.TERMINO
LEG.LIMP | LEG.LIMP.PREV.INICIO | LEG.LIMP.PREV.TERMINO
ENG. LIMP. | ENG.LIMP.PREV.INICIO | ENG.LIMP.PREV.TERMINO
EXECUÇÃO LIMP. | EXECLIMP.PREV.INICIO | EXECLIMP.PREV.TERMINO
PL.TER. | PL.TER.PREV.INICIO | PL.TER.PREV.TERMINO
LEG.TER. | LEG.TER.PREV.INICIO | LEG.TER.PREV.TERMINO
ENG. TER. | ENG. TER.PREV.INICIO | ENG. TER.PREV.TERMINO
EXECUÇÃO TER. | EXECTER.PREV.INICIO | EXECTER.PREV.TERMINO
PL.INFRA | PL.INFRA.PREV.INICIO | PL.INFRA.PREV.TERMINO
LEG.INFRA | LEG.INFRA.PREV.INICIO | LEG.INFRA.PREV.TERMINO
ENG. INFRA | ENG. INFRA.PREV.INICIO | ENG. INFRA.PREV.TERMINO
EXECUÇÃO INFRA | EXECINFRA.PREV.INICIO | EXECINFRA.PREV.TERMINO
ENG. PAV | ENG.PAV.PREV.INICIO | ENG.PAV.PREV.TERMINO
EXECUÇÃO PAV. | EXEC.PAV.PREV.INICIO | EXEC.PAV.PREV.TERMINO
PULMÃO INFRA | PUL.INFRA.PREV.INICIO | PUL.INFRA.PREV.TERMINO
PL.RADIER | PL.RAD.PREV.INICIO | PL.RAD.PREV.TERMINO
LEG.RADIER | LEG.RAD.PREV.INICIO | LEG.RAD.PREV.TERMINO
PULMÃO RADIER | PUL.RAD.PREV.INICIO | PUL.RAD.PREV.TERMINO
RADIER | RAD.PREV.INICIO
DEMANDA MÍNIMA | DEM.MIN.PREV.INICIO