## BD
Empreendimento | Serviço | Fase | % | Primário | Data de Início | Data de Fim | Início LB | Término LB | Origem Planilha | ID
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | PROSPECÇÃO |  |  | 2023-04-26 | 2024-02-26 |  | NOVO MALHADAPROSPECÇÃO
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | 2025-03-28 08:00 | 2026-11-09 17:00 | 2024-02-27 | 2026-02-27 |  | NOVO MALHADALEGALIZAÇÃO PARA VENDA
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | PULMÃO VENDA |  |  | 2026-02-28 | 2026-08-31 |  | NOVO MALHADAPULMÃO VENDA
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | PL.LIMP | 2025-03-26 08:00 | 2025-06-12 17:00 | 2024-02-27 | 2024-04-16 |  | NOVO MALHADAPL.LIMP
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | LEG.LIMP | 2025-06-12 08:00 | 2025-09-26 17:00 | 2024-04-17 | 2025-05-23 |  | NOVO MALHADALEG.LIMP
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | ENG. LIMP. | 2025-06-23 08:00 | 2025-09-16 17:00 | 2025-05-26 | 2025-08-18 |  | NOVO MALHADAENG. LIMP.
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO LIMP. | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-27 17:00 | 2025-08-19 | 2025-09-19 |  | NOVO MALHADAEXECUÇÃO LIMP.
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | PL.TER. | 2025-09-18 08:00 | 2025-10-20 17:00 | 2024-03-27 | 2024-05-01 |  | NOVO MALHADAPL.TER.
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | LEG.TER. | 2025-10-20 08:00 | 2026-02-16 17:00 | 2024-05-02 | 2025-09-19 |  | NOVO MALHADALEG.TER.
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | ENG. TER. | 2025-10-28 08:00 | 2026-03-18 17:00 | 2025-09-22 | 2026-02-10 |  | NOVO MALHADAENG. TER.
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO TER. | 2026-03-19 08:00 | 2026-10-16 17:00 | 2026-02-11 | 2026-09-11 |  | NOVO MALHADAEXECUÇÃO TER.
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | PL.INFRA | 2025-07-09 08:00 | 2025-09-16 17:00 | 2024-05-02 | 2024-06-13 |  | NOVO MALHADAPL.INFRA
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | LEG.INFRA | 2025-09-16 08:00 | 2026-05-25 17:00 | 2024-06-14 | 2025-12-04 |  | NOVO MALHADALEG.INFRA
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | ENG. INFRA | 2026-01-09 08:00 | 2026-06-26 17:00 | 2025-12-05 | 2026-04-10 |  | NOVO MALHADAENG. INFRA
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO INFRA | 2026-06-29 08:00 | 2026-11-27 17:00 | 2026-04-11 | 2026-09-11 |  | NOVO MALHADAEXECUÇÃO INFRA
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | LEG.PAV | 2025-10-20 08:00 | 2026-05-25 17:00 | 2024-05-02 | 2026-02-24 |  | NOVO MALHADALEG.PAV
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | ENG. PAV | 2026-01-23 08:00 | 2026-05-05 17:00 | 2026-02-25 | 2026-06-10 |  | NOVO MALHADAENG. PAV
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO PAV. | 2026-07-27 08:00 | 2026-10-27 17:00 | 2026-06-11 | 2026-09-11 |  | NOVO MALHADAEXECUÇÃO PAV.
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | PULMÃO INFRA |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | NOVO MALHADAPULMÃO INFRA
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | PL.RADIER | 2025-03-28 08:00 | 2025-10-27 17:00 | 2024-02-27 | 2024-03-26 |  | NOVO MALHADAPL.RADIER
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | LEG.RADIER | 2025-10-27 08:00 | 2026-08-05 17:00 | 2024-03-27 | 2026-03-01 |  | NOVO MALHADALEG.RADIER
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | RADIER | 2026-09-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | NOVO MALHADARADIER
NOVO MALHADA | GESTÃO |  |  | DEMANDA MÍNIMA | 2026-09-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | 2026-09-01 | 2026-10-01 |  | NOVO MALHADADEMANDA MÍNIMA
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | PROSPECÇÃO | 2022-01-18 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASPROSPECÇÃO
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | 2025-05-07 08:00 | 2026-09-08 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASLEGALIZAÇÃO PARA VENDA
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | PULMÃO VENDA | 2025-11-07 08:00 | 2026-01-29 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASPULMÃO VENDA
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | PL.LIMP | 2025-06-16 08:00 | 2025-11-19 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASPL.LIMP
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | LEG.LIMP | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-20 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASLEG.LIMP
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | ENG. LIMP. | 2025-09-30 08:00 | 2025-11-17 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASENG. LIMP.
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO LIMP. | 2025-11-18 08:00 | 2025-12-16 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASEXECUÇÃO LIMP.
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | PL.TER. | 2025-11-05 08:00 | 2025-12-09 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASPL.TER.
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | LEG.TER. | 2025-10-29 08:00 | 2025-12-10 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASLEG.TER.
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | ENG. TER. | 2025-12-10 08:00 | 2026-04-13 08:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASENG. TER.
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO TER. | 2026-04-13 08:00 | 2026-11-10 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASEXECUÇÃO TER.
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | PL.INFRA | 2025-12-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASPL.INFRA
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | LEG.INFRA | 2025-08-11 08:00 | 2025-12-25 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASLEG.INFRA
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | ENG. INFRA | 2026-02-16 08:00 | 2026-06-16 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASENG. INFRA
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO INFRA | 2026-06-17 08:00 | 2026-11-17 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASEXECUÇÃO INFRA
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | LEG.PAV | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-25 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASLEG.PAV
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | ENG. PAV | 2026-02-16 08:00 | 2026-05-20 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASENG. PAV
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO PAV. | 2026-07-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASEXECUÇÃO PAV.
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | PULMÃO INFRA | [5 empty] | JARDIM DAS ORQUÍDEASPULMÃO INFRA
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | PL.RADIER | 2025-05-07 08:00 | 2025-11-24 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASPL.RADIER
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | LEG.RADIER | 2025-11-25 08:00 | 2026-06-30 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASLEG.RADIER
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | RADIER | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASRADIER
JARDIM DAS ORQUÍDEAS | GESTÃO |  |  | DEMANDA MÍNIMA | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 |  |  |  | JARDIM DAS ORQUÍDEASDEMANDA MÍNIMA
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | PROSPECÇÃO | 2022-01-18 08:00 | 2022-07-01 17:00 | 2022-01-18 | 2022-07-01 |  | RECANTO DAS AMOREIRASPROSPECÇÃO
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | 2024-09-25 08:00 | 2025-12-31 17:00 | 2024-09-25 | 2025-11-06 |  | RECANTO DAS AMOREIRASLEGALIZAÇÃO PARA VENDA
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | PULMÃO VENDA | 2026-01-01 08:00 | 2026-01-30 08:00 | 2025-11-07 | 2026-01-30 |  | RECANTO DAS AMOREIRASPULMÃO VENDA
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | PL.LIMP | 2024-09-12 08:00 | 2024-12-16 17:00 | 2024-09-12 | 2024-12-16 |  | RECANTO DAS AMOREIRASPL.LIMP
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.LIMP | 2024-12-17 08:00 | 2025-03-10 17:00 | 2024-12-17 | 2025-03-10 |  | RECANTO DAS AMOREIRASLEG.LIMP
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. LIMP. | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-19 17:00 | 2024-10-28 | 2025-03-19 |  | RECANTO DAS AMOREIRASENG. LIMP.
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO LIMP. | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-25 17:00 | 2025-03-20 | 2025-03-25 |  | RECANTO DAS AMOREIRASEXECUÇÃO LIMP.
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | PL.TER. | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-21 17:00 | 2025-03-11 | 2025-03-21 |  | RECANTO DAS AMOREIRASPL.TER.
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.TER. | 2025-03-24 08:00 | 2025-06-03 17:00 | 2025-03-24 | 2025-06-11 |  | RECANTO DAS AMOREIRASLEG.TER.
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. TER. | 2025-03-18 08:00 | 2025-06-25 17:00 | 2025-03-18 | 2025-07-07 |  | RECANTO DAS AMOREIRASENG. TER.
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO TER. | 2025-06-26 08:00 | 2026-01-15 17:00 | 2025-07-08 | 2026-01-15 |  | RECANTO DAS AMOREIRASEXECUÇÃO TER.
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | PL.INFRA | 2025-03-24 08:00 | 2025-07-31 17:00 | 2025-03-24 | 2025-05-16 |  | RECANTO DAS AMOREIRASPL.INFRA
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.INFRA | 2024-12-16 08:00 | 2025-08-12 17:00 | 2024-12-16 | 2025-05-07 |  | RECANTO DAS AMOREIRASLEG.INFRA
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. INFRA | 2025-05-14 08:00 | 2025-10-27 08:00 | 2025-05-02 | 2025-09-01 |  | RECANTO DAS AMOREIRASENG. INFRA
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO INFRA | 2025-10-27 08:00 | 2026-01-15 17:00 | 2025-09-02 | 2026-01-15 |  | RECANTO DAS AMOREIRASEXECUÇÃO INFRA
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.PAV | 2025-03-24 08:00 | 2025-08-12 17:00 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | RECANTO DAS AMOREIRASLEG.PAV
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. PAV | 2025-07-30 08:00 | 2025-11-03 08:00 | 2025-05-02 | 2025-08-05 |  | RECANTO DAS AMOREIRASENG. PAV
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO PAV. | 2025-11-24 08:00 | 2026-01-15 17:00 | 2025-09-30 | 2026-01-15 |  | RECANTO DAS AMOREIRASEXECUÇÃO PAV.
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | PULMÃO INFRA | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  | RECANTO DAS AMOREIRASPULMÃO INFRA
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | PL.RADIER | 2024-09-26 08:00 | 2024-12-11 17:00 | 2024-12-03 | 2024-12-11 |  | RECANTO DAS AMOREIRASPL.RADIER
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.RADIER | 2024-12-12 08:00 | 2025-10-16 17:00 | 2024-12-12 | 2025-08-27 |  | RECANTO DAS AMOREIRASLEG.RADIER
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | RADIER | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | RECANTO DAS AMOREIRASRADIER
RECANTO DAS AMOREIRAS | GESTÃO |  |  | DEMANDA MÍNIMA | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-01 17:00 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  | RECANTO DAS AMOREIRASDEMANDA MÍNIMA
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | PROSPECÇÃO | 2022-01-18 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASPROSPECÇÃO
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | 2025-04-11 08:00 | 2026-03-12 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASLEGALIZAÇÃO PARA VENDA
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | PULMÃO VENDA | 2025-11-07 08:00 | 2026-01-29 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASPULMÃO VENDA
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | PL.LIMP | 2025-06-27 08:00 | 2025-08-29 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASPL.LIMP
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.LIMP | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-12 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASLEG.LIMP
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. LIMP. | 2025-06-09 08:00 | 2025-08-18 08:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASENG. LIMP.
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO LIMP. | 2025-09-15 08:00 | 2025-10-13 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASEXECUÇÃO LIMP.
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | PL.TER. | 2025-10-08 08:00 | 2025-11-11 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASPL.TER.
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.TER. | 2025-11-12 08:00 | 2026-02-27 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASLEG.TER.
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. TER. | 2025-10-07 08:00 | 2026-02-03 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASENG. TER.
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO TER. | 2026-02-04 08:00 | 2026-09-29 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASEXECUÇÃO TER.
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | PL.INFRA | 2025-11-12 08:00 | 2026-01-13 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASPL.INFRA
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.INFRA | 2025-12-29 08:00 | 2026-05-14 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASLEG.INFRA
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. INFRA | 2025-12-11 08:00 | 2026-04-13 08:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASENG. INFRA
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO INFRA | 2026-05-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASEXECUÇÃO INFRA
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.PAV | 2025-11-12 08:00 | 2026-05-14 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASLEG.PAV
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. PAV | 2025-12-11 08:00 | 2026-03-16 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASENG. PAV
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO PAV. | 2026-06-12 08:00 | 2026-09-14 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASEXECUÇÃO PAV.
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | PULMÃO INFRA | [5 empty] | RECANTO DAS VIDEIRASPULMÃO INFRA
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | PL.RADIER | 2025-04-11 08:00 | 2025-10-10 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASPL.RADIER
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.RADIER | 2025-10-13 08:00 | 2026-07-17 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASLEG.RADIER
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | RADIER | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASRADIER
RECANTO DAS VIDEIRAS | GESTÃO |  |  | DEMANDA MÍNIMA | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS VIDEIRASDEMANDA MÍNIMA
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | PROSPECÇÃO | [5 empty] | RECANTO DAS FIGUEIRASPROSPECÇÃO
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | 2025-04-11 08:00 | 2026-08-21 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASLEGALIZAÇÃO PARA VENDA
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | PULMÃO VENDA | [5 empty] | RECANTO DAS FIGUEIRASPULMÃO VENDA
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | PL.LIMP | 2025-07-21 08:00 | 2025-11-18 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASPL.LIMP
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.LIMP | 2025-11-19 08:00 | 2026-03-20 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASLEG.LIMP
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. LIMP. | 2025-11-19 08:00 | 2026-03-23 08:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASENG. LIMP.
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO LIMP. | 2026-03-23 08:00 | 2026-04-20 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASEXECUÇÃO LIMP.
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | PL.TER. | 2025-12-25 08:00 | 2026-01-28 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASPL.TER.
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.TER. | 2026-01-29 08:00 | 2026-05-18 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASLEG.TER.
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. TER. | 2026-04-14 08:00 | 2026-08-11 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASENG. TER.
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO TER. | 2026-08-12 08:00 | 2027-03-11 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASEXECUÇÃO TER.
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | PL.INFRA | 2026-01-29 08:00 | 2026-04-01 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASPL.INFRA
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.INFRA | 2026-02-06 08:00 | 2026-06-24 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASLEG.INFRA
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. INFRA | 2026-06-18 08:00 | 2026-10-19 08:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASENG. INFRA
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO INFRA | 2026-10-19 08:00 | 2027-03-19 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASEXECUÇÃO INFRA
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.PAV | 2026-01-29 08:00 | 2026-06-24 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASLEG.PAV
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | ENG. PAV | 2026-06-18 08:00 | 2026-09-21 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASENG. PAV
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO PAV. | 2026-11-16 08:00 | 2027-02-16 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASEXECUÇÃO PAV.
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | PULMÃO INFRA | [5 empty] | RECANTO DAS FIGUEIRASPULMÃO INFRA
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | PL.RADIER | 2025-04-11 08:00 | 2025-11-25 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASPL.RADIER
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | LEG.RADIER | 2025-11-26 08:00 | 2026-06-18 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASLEG.RADIER
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | RADIER | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASRADIER
RECANTO DAS FIGUEIRAS | GESTÃO |  |  | DEMANDA MÍNIMA | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 |  |  |  | RECANTO DAS FIGUEIRASDEMANDA MÍNIMA
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  | 50% | PROSPECÇÃO | 2021-07-26 | 2025-10-01 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSPROSPECÇÃO
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  | 50% | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | 2024-05-30 | 2027-01-25 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSLEGALIZAÇÃO PARA VENDA
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  | 100% | PULMÃO VENDA | [5 empty] | JARDIM DOS CAMPOSPULMÃO VENDA
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  | 50% | PL.LIMP | 2024-02-06 | 2025-10-20 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSPL.LIMP
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  | 0% | LEG.LIMP | 2025-10-21 | 2026-01-21 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSLEG.LIMP
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | ENG. LIMP. | 2025-03-10 | 2026-04-20 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSENG. LIMP.
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO LIMP. | 2026-04-20 | 2026-05-18 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSEXECUÇÃO LIMP.
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | PL.TER. | 2025-11-06 | 2025-12-31 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSPL.TER.
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | LEG.TER. | 2025-12-31 | 2026-07-20 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSLEG.TER.
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | ENG. TER. | 2026-07-21 | 2026-11-02 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSENG. TER.
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO TER. | 2026-11-02 | 2027-06-02 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSEXECUÇÃO TER.
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | PL.INFRA | 2025-10-15 | 2026-05-04 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSPL.INFRA
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | LEG.INFRA | 2026-07-28 | 2026-09-21 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSLEG.INFRA
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | ENG. INFRA | 2026-08-18 | 2027-01-01 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSENG. INFRA
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO INFRA | 2027-01-04 | 2027-06-04 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSEXECUÇÃO INFRA
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  | 100% | LEG.PAV | [5 empty] | JARDIM DOS CAMPOSLEG.PAV
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | ENG. PAV | 2026-08-18 | 2026-11-30 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSENG. PAV
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO PAV. | 2027-02-01 | 2027-05-03 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSEXECUÇÃO PAV.
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | PULMÃO INFRA | [5 empty] | JARDIM DOS CAMPOSPULMÃO INFRA
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | PL.RADIER | 2024-05-31 | 2025-08-27 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSPL.RADIER
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | LEG.RADIER | 2025-08-28 | 2026-10-22 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSLEG.RADIER
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | RADIER | 2027-01-01 | 2027-01-01 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSRADIER
JARDIM DOS CAMPOS | GESTÃO |  |  | DEMANDA MÍNIMA | 2027-01-26 | 2027-02-22 |  |  |  | JARDIM DOS CAMPOSDEMANDA MÍNIMA
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | PROSPECÇÃO | [5 empty] | JARDIM DOS ARCOSPROSPECÇÃO
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | 2024-01-08 | 2025-08-22 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSLEGALIZAÇÃO PARA VENDA
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | PULMÃO VENDA | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSPULMÃO VENDA
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | PL.LIMP | 2023-12-21 | 2024-04-15 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSPL.LIMP
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | LEG.LIMP | 2024-04-16 | 2025-03-10 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSLEG.LIMP
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | ENG. LIMP. | 2025-01-28 | 2025-08-18 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSENG. LIMP.
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO LIMP. | [5 empty] | JARDIM DOS ARCOSEXECUÇÃO LIMP.
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | PL.TER. | 2023-12-14 | 2024-05-17 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSPL.TER.
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | LEG.TER. | 2024-05-20 | 2025-04-03 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSLEG.TER.
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | ENG. TER. | 2025-03-27 | 2025-11-05 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSENG. TER.
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO TER. | 2025-08-25 | 2026-03-24 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSEXECUÇÃO TER.
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | PL.INFRA | 2024-03-12 | 2024-08-08 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSPL.INFRA
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | LEG.INFRA | 2023-11-08 | 2025-04-03 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSLEG.INFRA
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | ENG. INFRA | 2025-09-02 | 2025-12-15 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSENG. INFRA
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO INFRA | 2025-10-24 | 2026-03-26 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSEXECUÇÃO INFRA
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | LEG.PAV | 2024-05-20 | 2025-04-03 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSLEG.PAV
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | ENG. PAV | 2025-09-02 | 2026-01-26 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSENG. PAV
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO PAV. | 2025-11-21 | 2026-02-23 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSEXECUÇÃO PAV.
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | PULMÃO INFRA | [5 empty] | JARDIM DOS ARCOSPULMÃO INFRA
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | PL.RADIER | 2024-01-09 | 2024-07-31 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSPL.RADIER
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | LEG.RADIER | 2024-08-01 | 2025-10-30 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSLEG.RADIER
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | RADIER | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSRADIER
JARDIM DOS ARCOS | GESTÃO |  |  | DEMANDA MÍNIMA | 2025-08-25 | 2025-10-09 |  |  |  | JARDIM DOS ARCOSDEMANDA MÍNIMA
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 100% | PROSPECÇÃO | 2021-10-01 08:00 | 2025-02-24 17:00 |  |  |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSPROSPECÇÃO
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | 2024-07-18 08:00 | 2025-07-01 17:00 | 2024-07-18 | 2025-07-01 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSLEGALIZAÇÃO PARA VENDA
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  |  | PULMÃO VENDA | [5 empty] | JARDIM DOS EUCALIPTOSPULMÃO VENDA
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  |  | PL.LIMP | 2024-10-24 08:00 | 2024-12-20 17:00 | 2024-10-24 | 2024-12-20 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSPL.LIMP
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  |  | LEG.LIMP | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 17:00 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSLEG.LIMP
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 100% | ENG. LIMP. | 2025-01-29 08:00 | 2025-03-25 17:00 | 2025-01-29 | 2025-03-25 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSENG. LIMP.
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO LIMP. | [5 empty] | JARDIM DOS EUCALIPTOSEXECUÇÃO LIMP.
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 100% | PL.TER. | 2024-10-10 08:00 | 2025-02-04 17:00 | 2024-10-10 | 2025-02-04 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSPL.TER.
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 100% | LEG.TER. | 2025-02-05 08:00 | 2025-03-26 17:00 | 2025-02-05 | 2025-03-26 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSLEG.TER.
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 75% | ENG. TER. | 2025-02-12 08:00 | 2025-09-23 17:00 | 2025-04-09 | 2025-09-23 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSENG. TER.
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 0% | EXECUÇÃO TER. | 2025-09-24 08:00 | 2026-04-23 17:00 | 2025-09-24 | 2026-04-23 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSEXECUÇÃO TER.
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 100% | PL.INFRA | 2024-07-23 17:00 | 2025-03-21 17:00 | 2024-07-23 | 2025-03-21 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSPL.INFRA
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 100% | LEG.INFRA | 2024-10-10 08:00 | 2025-03-26 17:00 | 2024-10-10 | 2025-03-26 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSLEG.INFRA
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 0% | ENG. INFRA | 2025-09-22 08:00 | 2025-11-11 17:00 | 2025-08-04 | 2025-11-11 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSENG. INFRA
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 0% | EXECUÇÃO INFRA | 2025-11-19 08:00 | 2026-04-21 17:00 | 2025-11-19 | 2026-04-21 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSEXECUÇÃO INFRA
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 100% | LEG.PAV | 2025-02-04 08:00 | 2025-03-26 17:00 | 2025-02-04 | 2025-03-26 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSLEG.PAV
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 0% | ENG. PAV | 2025-08-18 08:00 | 2025-12-02 17:00 | 2025-08-04 | 2025-12-02 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSENG. PAV
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 0% | EXECUÇÃO PAV. | 2025-12-17 08:00 | 2026-03-19 17:00 | 2025-12-17 | 2026-03-19 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSEXECUÇÃO PAV.
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  |  | PULMÃO INFRA | [5 empty] | JARDIM DOS EUCALIPTOSPULMÃO INFRA
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 100% | PL.RADIER | 2024-07-18 08:00 | 2024-08-19 17:00 | 2024-07-18 | 2024-08-19 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSPL.RADIER
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 100% | LEG.RADIER | 2024-08-20 08:00 | 2025-03-25 08:00 | 2024-08-20 | 2025-03-25 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSLEG.RADIER
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 0% | RADIER | 2026-01-01 08:00 | 2026-01-01 17:00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSRADIER
JARDIM DOS EUCALIPTOS | GESTÃO |  | 0% | DEMANDA MÍNIMA | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | JARDIM DOS EUCALIPTOSDEMANDA MÍNIMA
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | PROSPECÇÃO | 2022-08-04 08:00 | 2023-07-07 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IPROSPECÇÃO
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | 2024-04-12 08:00 | 2025-12-23 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA ILEGALIZAÇÃO PARA VENDA
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | PULMÃO VENDA | 2025-09-01 08:00 | 2025-12-24 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IPULMÃO VENDA
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | PL.LIMP | 2024-04-11 08:00 | 2024-07-09 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IPL.LIMP
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | LEG.LIMP | 2023-12-22 08:00 | 2024-07-10 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA ILEG.LIMP
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | ENG. LIMP. | 2025-01-06 08:00 | 2025-04-09 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IENG. LIMP.
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO LIMP. | 2024-12-23 08:00 | 2025-01-20 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IEXECUÇÃO LIMP.
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | PL.TER. | 2024-05-28 08:00 | 2024-12-16 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IPL.TER.
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | LEG.TER. | 2024-12-17 08:00 | 2025-02-24 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA ILEG.TER.
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | ENG. TER. | 2025-01-21 08:00 | 2025-10-28 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IENG. TER.
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO TER. | 2025-10-29 08:00 | 2026-05-28 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IEXECUÇÃO TER.
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | PL.INFRA | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-28 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IPL.INFRA
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | LEG.INFRA | 2024-09-23 17:00 | 2025-02-14 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA ILEG.INFRA
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | ENG. INFRA | 2025-10-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IENG. INFRA
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO INFRA | 2026-01-14 08:00 | 2026-06-16 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IEXECUÇÃO INFRA
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | LEG.PAV | 2024-08-13 08:00 | 2025-02-14 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA ILEG.PAV
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | ENG. PAV | 2025-11-05 08:00 | 2026-01-06 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IENG. PAV
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | EXECUÇÃO PAV. | 2026-02-11 08:00 | 2026-05-14 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IEXECUÇÃO PAV.
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | PULMÃO INFRA | [5 empty] | JARDIM DA SERRA IPULMÃO INFRA
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | PL.RADIER | 2024-04-15 08:00 | 2025-07-25 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IPL.RADIER
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | LEG.RADIER | 2024-05-22 08:00 | 2025-11-07 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA ILEG.RADIER
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | RADIER | 2026-01-01 08:00 | 2026-01-01 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IRADIER
JARDIM DA SERRA I | GESTÃO |  |  | DEMANDA MÍNIMA | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 |  |  |  | JARDIM DA SERRA IDEMANDA MÍNIMA

## GERAL
|  |  | PLANEJAMENTO MACROFLUXO | [9 empty] | LIMPEZA "SUPRESSÃO" | [11 empty] | TERRAPLANAGEM | [12 empty] | INFRA INCIDENTE (SAA E SES) | [17 empty] | PULMÃO | [5 empty] | RADIER | [6 empty] | 2025-07-01
|  |  | PROSPECÇÃO |  |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA |  |  | PULMÃO VENDA |  |  |  | PL.LIMP |  |  | LEG.LIMP |  |  | ENG. LIMP. |  |  | EXECUÇÃO LIMP. |  |  | PL.TER. |  |  | LEG.TER. |  |  | ENG. TER. |  |  |  | EXECUÇÃO TER. |  |  | PL.INFRA |  |  | LEG.INFRA |  |  | ENG. INFRA |  |  | EXECUÇÃO INFRA |  |  | ENG. PAV |  |  | EXECUÇÃO PAV. |  |  | PULMÃO INFRA |  |  | PL.RADIER |  |  | LEG.RADIER |  |  | PULMÃO RADIER |  |  | RADIER | DEMANDA MÍNIMA
|  |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV. |  | PREV. | PREV.
|  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | TÉRMINO |  | INÍCIO | INÍCIO
UGB | EMP | TIPO | PROSPEC.PREV.INICIO | PROSPEC.PREV.TERMINO |  | LEGVENDA.PREV.INICIO | LEGVENDA.PREV.TERMINO |  | PULVENDA.PREV.INICIO | PULVENDA.PREV.TERMINO |  | PULVENDA.DEM.MIN | PL.LIMP.PREV.INICIO | PL.LIMP.PREV.TERMINO |  | LEG.LIMP.PREV.INICIO | LEG.LIMP.PREV.TERMINO |  | ENG.LIMP.PREV.INICIO | ENG.LIMP.PREV.TERMINO |  | EXECLIMP.PREV.INICIO | EXECLIMP.PREV.TERMINO |  | PL.TER.PREV.INICIO | PL.TER.PREV.TERMINO |  | LEG.TER.PREV.INICIO | LEG.TER.PREV.TERMINO |  | ENG. TER.PREV.INICIO | ENG. TER.PREV.TERMINO |  |  | EXECTER.PREV.INICIO | EXECTER.PREV.TERMINO |  | PL.INFRA.PREV.INICIO | PL.INFRA.PREV.TERMINO |  | LEG.INFRA.PREV.INICIO | LEG.INFRA.PREV.TERMINO |  | ENG. INFRA.PREV.INICIO | ENG. INFRA.PREV.TERMINO |  | EXECINFRA.PREV.INICIO | EXECINFRA.PREV.TERMINO |  | ENG.PAV.PREV.INICIO | ENG.PAV.PREV.TERMINO |  | EXEC.PAV.PREV.INICIO | EXEC.PAV.PREV.TERMINO |  | PUL.INFRA.PREV.INICIO | PUL.INFRA.PREV.TERMINO |  | PL.RAD.PREV.INICIO | PL.RAD.PREV.TERMINO |  | LEG.RAD.PREV.INICIO | LEG.RAD.PREV.TERMINO |  | PUL.RAD.PREV.INICIO | PUL.RAD.PREV.TERMINO |  | RAD.PREV.INICIO | DEM.MIN.PREV.INICIO
SC | NOVO MALHADA | Loteamento | 2023-06-30 | 2023-10-31 | 4 | 2024-04-29 | 2026-04-29 | 24 | 2026-04-30 | 2026-10-30 | 6 | 2026-11-01 | 2023-11-21 | 2024-01-09 | 35 | 2024-01-10 | 2024-04-03 | 60 | 2024-04-04 | 2024-06-27 | 60 | 2025-02-21 | 2025-03-21 | 1 | 2024-03-13 | 2024-04-17 | 25 | 2024-04-18 | 2024-07-11 | 60 | 2025-03-24 | 2025-08-12 | 21 | 80 | 2025-08-13 | 2026-03-13 | 7 | 2024-04-18 | 2024-05-30 | 30 | 2024-05-31 | 2025-01-03 | 155 | 2025-06-06 | 2025-10-10 | 90 | 2025-10-13 | 2026-03-13 | 5 | 2025-08-29 | 2025-12-12 | 75 | 2025-12-13 | 2026-03-13 | 3 | 2026-03-14 | 2026-09-14 | 6 | 2023-11-21 | 2024-03-12 | 80 | 2024-03-13 | 2026-03-13 | 24 | 2026-03-14 | 2026-09-14 | 6 | 2026-09-15 | 2026-11-01 | 34
CA | RECANTO DAS OLIVEIRAS | Condomínio | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 4 | 2023-06-27 | 2024-12-27 | 18 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 6 | 2025-07-01 | 2023-02-17 | 2023-04-07 | 35 | 2023-04-10 | 2023-07-03 | 60 | 2023-07-04 | 2023-09-26 | 60 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 1 | 2023-06-12 | 2023-07-17 | 25 | 2023-07-18 | 2023-10-10 | 60 | 2023-12-21 | 2024-05-10 | 21 | 80 | 2024-05-12 | 2024-12-12 | 7 | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 30 | 2023-08-30 | 2024-04-03 | 155 | 2024-03-07 | 2024-07-11 | 90 | 2024-07-12 | 2024-12-12 | 5 | 2024-05-29 | 2024-09-11 | 75 | 2024-09-12 | 2024-12-12 | 3 | 2024-12-13 | 2025-06-13 | 6 | 2023-02-17 | 2023-06-09 | 80 | 2023-06-12 | 2024-12-12 | 18 | 2024-12-13 | 2025-06-13 | 6 | 2025-06-15 | 2025-07-01 | 12
CA | RECANTO DAS AMOREIRAS | Condomínio | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 4 | 2024-01-29 | 2025-07-29 | 18 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 6 | 2026-02-01 | 2023-09-22 | 2023-11-10 | 35 | 2023-11-13 | 2024-02-05 | 60 | 2024-02-06 | 2024-04-30 | 60 | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 1 | 2024-01-15 | 2024-02-19 | 25 | 2024-02-20 | 2024-05-14 | 60 | 2024-07-25 | 2024-12-13 | 21 | 80 | 2024-12-14 | 2025-07-14 | 7 | 2024-02-20 | 2024-04-02 | 30 | 2024-04-03 | 2024-11-06 | 155 | 2024-10-10 | 2025-02-13 | 90 | 2025-02-14 | 2025-07-14 | 5 | 2024-12-27 | 2025-04-11 | 75 | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 3 | 2025-07-15 | 2026-01-15 | 6 | 2023-09-22 | 2024-01-12 | 80 | 2024-01-14 | 2025-07-14 | 18 | 2025-07-15 | 2026-01-15 | 6 | 2026-01-16 | 2026-02-01 | 11
CA | RECANTO DAS VIDEIRAS | Condomínio | 2023-04-30 | 2023-08-31 | 4 | 2024-08-27 | 2026-02-27 | 18 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 6 | 2026-09-01 | 2024-05-06 | 2024-06-24 | 35 | 2024-06-25 | 2024-09-17 | 60 | 2024-09-18 | 2024-12-11 | 60 | 2025-02-05 | 2025-03-05 | 1 | 2024-08-27 | 2024-10-01 | 25 | 2024-10-02 | 2024-12-25 | 60 | 2025-03-06 | 2025-07-25 | 21 | 80 | 2025-07-27 | 2026-02-27 | 7 | 2024-10-02 | 2024-11-13 | 30 | 2024-11-14 | 2025-06-19 | 155 | 2025-05-23 | 2025-09-26 | 90 | 2025-09-27 | 2026-02-27 | 5 | 2025-08-13 | 2025-11-26 | 75 | 2025-11-27 | 2026-02-27 | 3 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 6 | 2024-05-06 | 2024-08-26 | 80 | 2024-08-27 | 2026-02-27 | 18 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 6 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | -1
CA | RECANTO DAS FIGUEIRAS | Condomínio | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 4 | 2025-03-29 | 2026-09-29 | 18 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 6 | 2027-04-01 | 2024-12-06 | 2025-01-24 | 35 | 2025-01-27 | 2025-04-21 | 60 | 2025-04-22 | 2025-07-15 | 60 | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 1 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 25 | 2025-05-06 | 2025-07-29 | 60 | 2025-10-09 | 2026-02-27 | 21 | 80 | 2026-02-28 | 2026-09-29 | 7 | 2025-05-06 | 2025-06-17 | 30 | 2025-06-18 | 2026-01-21 | 155 | 2025-12-23 | 2026-04-28 | 90 | 2026-04-29 | 2026-09-29 | 5 | 2026-03-13 | 2026-06-26 | 75 | 2026-06-29 | 2026-09-29 | 3 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 6 | 2024-12-06 | 2025-03-28 | 80 | 2025-03-29 | 2026-09-29 | 18 | 2026-09-30 | 2027-03-31 | 6 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | -1
CA | RECANTO DAS PINTANGUEIRAS | Condomínio | 2024-06-30 | 2024-10-31 | 4 | 2025-10-28 | 2027-04-28 | 18 | 2027-04-29 | 2027-10-29 | 6 | 2027-11-01 | 2025-07-07 | 2025-08-25 | 35 | 2025-08-26 | 2025-11-18 | 60 | 2025-11-19 | 2026-02-11 | 60 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 1 | 2025-10-28 | 2025-12-02 | 25 | 2025-12-03 | 2026-02-25 | 60 | 2026-05-07 | 2026-09-25 | 21 | 80 | 2026-09-28 | 2027-04-28 | 7 | 2025-12-03 | 2026-01-14 | 30 | 2026-01-15 | 2026-08-20 | 155 | 2026-07-24 | 2026-11-27 | 90 | 2026-11-28 | 2027-04-28 | 5 | 2026-10-14 | 2027-01-27 | 75 | 2027-01-28 | 2027-04-28 | 3 | 2027-04-29 | 2027-10-29 | 6 | 2025-07-07 | 2025-10-27 | 80 | 2025-10-28 | 2027-04-28 | 18 | 2027-04-29 | 2027-10-29 | 6 | 2027-11-01 | 2027-11-01 | -1
CA | NOVO EMP CA | Condomínio | 2025-01-31 | 2025-05-31 | 4 | 2026-05-29 | 2027-11-29 | 18 | 2027-11-30 | 2028-05-31 | 6 | 2028-06-01 | 2026-02-20 | 2026-04-10 | 35 | 2026-04-13 | 2026-07-06 | 60 | 2026-07-07 | 2026-09-29 | 60 | 2026-11-21 | 2026-12-21 | 1 | 2026-06-15 | 2026-07-20 | 25 | 2026-07-21 | 2026-10-13 | 60 | 2026-12-22 | 2027-05-12 | 21 | 80 | 2027-05-13 | 2027-12-13 | 7 | 2026-07-21 | 2026-09-01 | 30 | 2026-09-02 | 2027-04-07 | 155 | 2027-03-08 | 2027-07-12 | 90 | 2027-07-13 | 2027-12-13 | 5 | 2027-05-28 | 2027-09-10 | 75 | 2027-09-13 | 2027-12-13 | 3 | 2027-12-14 | 2028-06-14 | 6 | 2026-02-20 | 2026-06-12 | 80 | 2026-06-13 | 2027-12-13 | 18 | 2027-12-14 | 2028-06-14 | 6 | 2028-06-15 | 2028-06-01 | -11
CA02 | JARDIM DA SERRA I | Condomínio | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 4 | 2023-08-27 | 2025-02-27 | 18 | 2025-02-28 | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-01 | 2023-09-05 | 2023-10-24 | 35 | 2023-10-25 | 2024-01-17 | 60 | 2024-01-18 | 2024-04-11 | 60 | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 1 | 2023-12-27 | 2024-01-31 | 25 | 2024-02-01 | 2024-04-25 | 60 | 2024-07-08 | 2024-11-26 | 21 | 80 | 2024-11-27 | 2025-06-27 | 7 | 2024-02-01 | 2024-03-14 | 30 | 2024-03-15 | 2024-10-18 | 155 | 2024-09-24 | 2025-01-28 | 90 | 2025-01-29 | 2025-06-29 | 5 | 2024-12-11 | 2025-03-26 | 75 | 2025-03-27 | 2025-06-27 | 3 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 6 | 2023-09-05 | 2023-12-26 | 80 | 2023-12-27 | 2025-06-27 | 18 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 6 | 2026-01-01 | 2025-09-01 | -89
CA02 | JARDIM DA SERRA II (TOINHO) | Condomínio | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 4 | 2026-04-27 | 2027-10-27 | 18 | 2027-10-28 | 2028-04-28 | 6 | 2028-05-01 | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 35 | 2026-02-09 | 2026-05-04 | 60 | 2026-05-05 | 2026-07-28 | 60 | 2026-09-21 | 2026-10-21 | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 25 | 2026-05-19 | 2026-08-11 | 60 | 2026-10-22 | 2027-03-12 | 21 | 80 | 2027-03-13 | 2027-10-13 | 7 | 2026-05-19 | 2026-06-30 | 30 | 2026-07-01 | 2027-02-03 | 155 | 2027-01-06 | 2027-05-12 | 90 | 2027-05-13 | 2027-10-13 | 5 | 2027-03-29 | 2027-07-12 | 75 | 2027-07-13 | 2027-10-13 | 3 | 2027-10-14 | 2028-04-14 | 6 | 2025-12-19 | 2026-04-10 | 80 | 2026-04-13 | 2027-10-13 | 18 | 2027-10-14 | 2028-04-14 | 6 | 2028-04-15 | 2028-05-01 | 11
CA02 | NOVO EMP CA 02 | Condomínio | 2028-06-30 | 2028-10-31 | 4 | 2029-10-29 | 2031-04-29 | 18 | 2031-04-30 | 2031-10-31 | 6 | 2031-11-01 | 2029-06-22 | 2029-08-10 | 35 | 2029-08-13 | 2029-11-05 | 60 | 2029-11-06 | 2030-01-29 | 60 | 2030-03-24 | 2030-04-24 | 1 | 2029-10-15 | 2029-11-19 | 25 | 2029-11-20 | 2030-02-12 | 60 | 2030-04-25 | 2030-09-13 | 21 | 80 | 2030-09-14 | 2031-04-14 | 7 | 2029-11-20 | 2030-01-01 | 30 | 2030-01-02 | 2030-08-07 | 155 | 2030-07-10 | 2030-11-13 | 90 | 2030-11-14 | 2031-04-14 | 5 | 2030-09-30 | 2031-01-13 | 75 | 2031-01-14 | 2031-04-14 | 3 | 2031-04-15 | 2031-10-15 | 6 | 2029-06-22 | 2029-10-12 | 80 | 2029-10-14 | 2031-04-14 | 18 | 2031-04-15 | 2031-10-15 | 6 | 2031-10-16 | 2031-11-01 | 12
CA03 | CARUARU T+3 | Condomínio | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 4 | 2024-12-29 | 2026-06-29 | 18 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 6 | 2027-01-01 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 35 | 2024-10-28 | 2025-01-20 | 60 | 2025-01-21 | 2025-04-15 | 60 | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 1 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 25 | 2025-02-04 | 2025-04-29 | 60 | 2025-07-10 | 2025-11-28 | 21 | 80 | 2025-11-29 | 2026-06-29 | 7 | 2025-02-04 | 2025-03-18 | 30 | 2025-03-19 | 2025-10-22 | 155 | 2025-09-24 | 2026-01-28 | 90 | 2026-01-29 | 2026-06-29 | 5 | 2025-12-12 | 2026-03-27 | 75 | 2026-03-29 | 2026-06-29 | 3 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 6 | 2024-09-06 | 2024-12-27 | 80 | 2024-12-29 | 2026-06-29 | 18 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 6 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | -1
GA | JARDIM DAS HOTÊNSIAS | Condomínio | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 4 | 2023-08-27 | 2025-02-27 | 18 | 2025-02-28 | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-01 | 2023-03-03 | 2023-04-21 | 35 | 2023-04-24 | 2023-07-17 | 60 | 2023-07-18 | 2023-10-10 | 60 | 2023-12-03 | 2024-01-03 | 1 | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 25 | 2023-08-01 | 2023-10-24 | 60 | 2024-01-04 | 2024-05-24 | 21 | 80 | 2024-05-26 | 2024-12-26 | 7 | 2023-08-01 | 2023-09-12 | 30 | 2023-09-13 | 2024-04-17 | 155 | 2024-03-21 | 2024-07-25 | 90 | 2024-07-26 | 2024-12-26 | 5 | 2024-06-12 | 2024-09-25 | 75 | 2024-09-26 | 2024-12-26 | 3 | 2024-12-27 | 2025-06-27 | 6 | 2023-03-03 | 2023-06-23 | 80 | 2023-06-26 | 2024-12-26 | 18 | 2024-12-27 | 2025-06-27 | 6 | 2025-06-30 | 2025-09-01 | 46
GA | JARDIM DAS ORQUÍDEAS | Condomínio | 2023-05-30 | 2023-09-30 | 4 | 2024-09-27 | 2026-03-27 | 18 | 2026-03-30 | 2026-09-30 | 6 | 2026-10-01 | 2024-05-06 | 2024-06-24 | 35 | 2024-06-25 | 2024-09-17 | 60 | 2024-09-18 | 2024-12-11 | 60 | 2025-02-05 | 2025-03-05 | 1 | 2024-08-27 | 2024-10-01 | 25 | 2024-10-02 | 2024-12-25 | 60 | 2025-03-06 | 2025-07-25 | 21 | 80 | 2025-07-27 | 2026-02-27 | 7 | 2024-10-02 | 2024-11-13 | 30 | 2024-11-14 | 2025-06-19 | 155 | 2025-05-23 | 2025-09-26 | 90 | 2025-09-27 | 2026-02-27 | 5 | 2025-08-13 | 2025-11-26 | 75 | 2025-11-27 | 2026-02-27 | 3 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 6 | 2024-05-06 | 2024-08-26 | 80 | 2024-08-27 | 2026-02-27 | 18 | 2026-02-28 | 2026-08-31 | 6 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 23
GA | JARDIM DOS LÍRIOS | Condomínio | 2024-05-30 | 2024-09-30 | 4 | 2025-09-29 | 2027-03-29 | 18 | 2027-03-30 | 2027-09-30 | 6 | 2027-10-01 | 2025-05-05 | 2025-06-23 | 35 | 2025-06-24 | 2025-09-16 | 60 | 2025-09-17 | 2025-12-10 | 60 | 2026-02-04 | 2026-03-04 | 1 | 2025-08-26 | 2025-09-30 | 25 | 2025-10-01 | 2025-12-24 | 60 | 2026-03-05 | 2026-07-24 | 21 | 80 | 2026-07-26 | 2027-02-26 | 7 | 2025-10-01 | 2025-11-12 | 30 | 2025-11-13 | 2026-06-18 | 155 | 2026-05-22 | 2026-09-25 | 90 | 2026-09-27 | 2027-02-27 | 5 | 2026-08-12 | 2026-11-25 | 75 | 2026-11-26 | 2027-02-26 | 3 | 2027-02-28 | 2027-08-31 | 6 | 2025-05-05 | 2025-08-25 | 80 | 2025-08-26 | 2027-02-26 | 18 | 2027-02-28 | 2027-08-31 | 6 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 23
GA | NOVO EMP GA | Condomínio | 2024-12-30 | 2025-04-30 | 4 | 2026-04-27 | 2027-10-27 | 18 | 2027-10-28 | 2028-04-28 | 6 | 2028-05-01 | 2025-12-05 | 2026-01-23 | 35 | 2026-01-26 | 2026-04-20 | 60 | 2026-04-21 | 2026-07-14 | 60 | 2026-09-07 | 2026-10-07 | 1 | 2026-03-30 | 2026-05-04 | 25 | 2026-05-05 | 2026-07-28 | 60 | 2026-10-08 | 2027-02-26 | 21 | 80 | 2027-02-28 | 2027-09-29 | 7 | 2026-05-05 | 2026-06-16 | 30 | 2026-06-17 | 2027-01-20 | 155 | 2026-12-23 | 2027-04-28 | 90 | 2027-04-29 | 2027-09-29 | 5 | 2027-03-15 | 2027-06-28 | 75 | 2027-06-29 | 2027-09-29 | 3 | 2027-09-30 | 2028-03-31 | 6 | 2025-12-05 | 2026-03-27 | 80 | 2026-03-29 | 2027-09-29 | 18 | 2027-09-30 | 2028-03-31 | 6 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 21
IG | JARDIM DOS CAMPOS | Condomínio | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 4 | 2024-12-29 | 2026-06-29 | 18 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 6 | 2027-01-01 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 35 | 2024-10-28 | 2025-01-20 | 60 | 2025-01-21 | 2025-04-15 | 60 | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 1 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 25 | 2025-02-04 | 2025-04-29 | 60 | 2025-07-10 | 2025-11-28 | 21 | 80 | 2025-11-29 | 2026-06-29 | 7 | 2025-02-04 | 2025-03-18 | 30 | 2025-03-19 | 2025-10-22 | 155 | 2025-09-24 | 2026-01-28 | 90 | 2026-01-29 | 2026-06-29 | 5 | 2025-12-12 | 2026-03-27 | 75 | 2026-03-29 | 2026-06-29 | 3 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 6 | 2024-09-06 | 2024-12-27 | 80 | 2024-12-29 | 2026-06-29 | 18 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 6 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | -1
JB | JARDIM DOS ARCOS | Condomínio | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 4 | 2023-08-27 | 2025-02-27 | 18 | 2025-02-28 | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-01 | 2023-09-05 | 2023-10-24 | 35 | 2023-10-25 | 2024-01-17 | 60 | 2024-01-18 | 2024-04-11 | 60 | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 1 | 2023-12-27 | 2024-01-31 | 25 | 2024-02-01 | 2024-04-25 | 60 | 2024-07-08 | 2024-11-26 | 21 | 80 | 2024-11-27 | 2025-06-27 | 7 | 2024-02-01 | 2024-03-14 | 30 | 2024-03-15 | 2024-10-18 | 155 | 2024-09-24 | 2025-01-28 | 90 | 2025-01-29 | 2025-06-29 | 5 | 2024-12-11 | 2025-03-26 | 75 | 2025-03-27 | 2025-06-27 | 3 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 6 | 2023-09-05 | 2023-12-26 | 80 | 2023-12-27 | 2025-06-27 | 18 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 6 | 2026-01-01 | 2025-09-01 | -89
JB | JARDIM DOS ARCOS 2 | Condomínio | 2023-10-29 | 2024-02-29 | 4 | 2025-02-25 | 2026-08-25 | 18 | 2026-08-26 | 2027-02-26 | 6 | 2027-03-01 | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 35 | 2024-11-26 | 2025-02-18 | 60 | 2025-02-19 | 2025-05-14 | 60 | 2025-07-06 | 2025-08-06 | 1 | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 25 | 2025-03-05 | 2025-05-28 | 60 | 2025-08-07 | 2025-12-26 | 21 | 80 | 2025-12-28 | 2026-07-28 | 7 | 2025-03-05 | 2025-04-16 | 30 | 2025-04-17 | 2025-11-20 | 155 | 2025-10-24 | 2026-02-27 | 90 | 2026-02-28 | 2026-07-28 | 5 | 2026-01-12 | 2026-04-27 | 75 | 2026-04-28 | 2026-07-28 | 3 | 2026-07-29 | 2027-01-29 | 6 | 2024-10-07 | 2025-01-27 | 80 | 2025-01-28 | 2026-07-28 | 18 | 2026-07-29 | 2027-01-29 | 6 | 2027-01-30 | 2027-03-01 | 21
SL | JARDIM DOS EUCALIPTOS | Condomínio | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 4 | 2023-08-27 | 2025-02-27 | 18 | 2025-02-28 | 2025-08-29 | 6 | 2025-09-01 | 2023-09-05 | 2023-10-24 | 35 | 2023-10-25 | 2024-01-17 | 60 | 2024-01-18 | 2024-04-11 | 60 | 2024-06-05 | 2024-07-05 | 1 | 2023-12-27 | 2024-01-31 | 25 | 2024-02-01 | 2024-04-25 | 60 | 2024-07-08 | 2024-11-26 | 21 | 80 | 2024-11-27 | 2025-06-27 | 7 | 2024-02-01 | 2024-03-14 | 30 | 2024-03-15 | 2024-10-18 | 155 | 2024-09-24 | 2025-01-28 | 90 | 2025-01-29 | 2025-06-29 | 5 | 2024-12-11 | 2025-03-26 | 75 | 2025-03-27 | 2025-06-27 | 3 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 6 | 2023-09-05 | 2023-12-26 | 80 | 2023-12-27 | 2025-06-27 | 18 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 6 | 2026-01-01 | 2025-09-01 | -89
SL | PETRIBÚ 02 | Condomínio | 2024-02-29 | 2024-06-30 | 4 | 2025-06-29 | 2026-12-29 | 18 | 2026-12-30 | 2027-06-30 | 6 | 2027-07-01 | 2025-02-03 | 2025-03-24 | 35 | 2025-03-25 | 2025-06-17 | 60 | 2025-06-18 | 2025-09-10 | 60 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 1 | 2025-05-27 | 2025-07-01 | 25 | 2025-07-02 | 2025-09-24 | 60 | 2025-12-04 | 2026-04-24 | 21 | 80 | 2026-04-27 | 2026-11-27 | 7 | 2025-07-02 | 2025-08-13 | 30 | 2025-08-14 | 2026-03-19 | 155 | 2026-02-20 | 2026-06-26 | 90 | 2026-06-29 | 2026-11-29 | 5 | 2026-05-13 | 2026-08-26 | 75 | 2026-08-27 | 2026-11-27 | 3 | 2026-11-30 | 2027-05-31 | 6 | 2025-02-03 | 2025-05-26 | 80 | 2025-05-27 | 2026-11-27 | 18 | 2026-11-30 | 2027-05-31 | 6 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 23
SL | PETRIBÚ 03 | Condomínio | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 4 | 2027-01-28 | 2028-07-28 | 18 | 2028-07-31 | 2029-01-31 | 6 | 2029-02-01 | 2026-09-08 | 2026-10-27 | 35 | 2026-10-28 | 2027-01-20 | 60 | 2027-01-21 | 2027-04-15 | 60 | 2027-06-08 | 2027-07-08 | 1 | 2026-12-30 | 2027-02-03 | 25 | 2027-02-04 | 2027-04-29 | 60 | 2027-07-09 | 2027-11-29 | 21 | 80 | 2027-11-30 | 2028-06-30 | 7 | 2027-02-04 | 2027-03-18 | 30 | 2027-03-19 | 2027-10-22 | 155 | 2027-09-24 | 2028-01-28 | 90 | 2028-01-30 | 2028-06-30 | 5 | 2027-12-15 | 2028-03-29 | 75 | 2028-03-30 | 2028-06-30 | 3 | 2028-07-01 | 2029-01-01 | 6 | 2026-09-08 | 2026-12-29 | 80 | 2026-12-30 | 2028-06-30 | 18 | 2028-07-01 | 2029-01-01 | 6 | 2029-01-02 | 2029-02-01 | 23
SL | PETRIBÚ 04 | Condomínio | 2027-03-31 | 2027-07-31 | 4 | 2028-07-30 | 2030-01-30 | 18 | 2030-01-31 | 2030-07-31 | 6 | 2030-08-01 | 2028-03-23 | 2028-05-11 | 35 | 2028-05-12 | 2028-08-04 | 60 | 2028-08-07 | 2028-10-30 | 60 | 2028-12-22 | 2029-01-22 | 1 | 2028-07-14 | 2028-08-18 | 25 | 2028-08-21 | 2028-11-13 | 60 | 2029-01-23 | 2029-06-13 | 21 | 80 | 2029-06-14 | 2030-01-14 | 7 | 2028-08-21 | 2028-10-02 | 30 | 2028-10-03 | 2029-05-08 | 155 | 2029-04-09 | 2029-08-13 | 90 | 2029-08-14 | 2030-01-14 | 5 | 2029-06-29 | 2029-10-12 | 75 | 2029-10-14 | 2030-01-14 | 3 | 2030-01-15 | 2030-07-15 | 6 | 2028-03-23 | 2028-07-13 | 80 | 2028-07-14 | 2030-01-14 | 18 | 2030-01-15 | 2030-07-15 | 6 | 2030-07-16 | 2030-08-01 | 13
VIT | VITÓRIA | Condomínio | 2023-08-31 | 2023-12-31 | 4 | 2024-12-29 | 2026-06-29 | 18 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 6 | 2027-01-01 | 2024-09-06 | 2024-10-25 | 35 | 2024-10-28 | 2025-01-20 | 60 | 2025-01-21 | 2025-04-15 | 60 | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 1 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 25 | 2025-02-04 | 2025-04-29 | 60 | 2025-07-10 | 2025-11-28 | 21 | 80 | 2025-11-29 | 2026-06-29 | 7 | 2025-02-04 | 2025-03-18 | 30 | 2025-03-19 | 2025-10-22 | 155 | 2025-09-24 | 2026-01-28 | 90 | 2026-01-29 | 2026-06-29 | 5 | 2025-12-12 | 2026-03-27 | 75 | 2026-03-29 | 2026-06-29 | 3 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 6 | 2024-09-06 | 2024-12-27 | 80 | 2024-12-29 | 2026-06-29 | 18 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 6 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | -1

## LEGENDA
TRADUTOR
PROSPECÇÃO | PROSPEC.PREV.INICIO | PROSPEC.PREV.TERMINO |  | PROSPECÇÃO | PROSPECÇÃO | PROSPECÇÃO | 0% | 2022-02-28 | 2022-06-30 | - | - | -
LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | LEGVENDA.PREV.INICIO | PROSPEC.PREV.TERMINO |  | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | LEGALIZAÇÃO PARA VENDA | 0% | 2023-06-27 | 2024-12-27 | - | - | -
PULMÃO VENDA | PULVENDA.PREV.INICIO | PULVENDA.PREV.TERMINO | PULVENDA.DEM.MIN.PREV | PULMÃO VENDA | PULMÃO VENDA | PULMÃO VENDA | 0% | 2024-12-30 | 2025-06-30 | - | - | -
PL.LIMP | PL.LIMP.PREV.INICIO | PL.LIMP.PREV.TERMINO |  | PL.LIMP | PL.LIMP | PL.LIMP | 0% | 2023-03-06 | 2023-04-24 | - | - | -
LEG.LIMP | LEG.LIMP.PREV.INICIO | LEG.LIMP.PREV.TERMINO |  | LEG.LIMP | LEG.LIMP | LEG.LIMP | 0% | 2023-04-25 | 2023-07-18 | - | - | -
ENG. LIMP. | ENG.LIMP.PREV.INICIO | ENG.LIMP.PREV.TERMINO |  | ENG. LIMP. | ENG. LIMP. | ENG. LIMP. | 0% | 2023-07-19 | 2023-10-11 | - | - | -
EXECUÇÃO LIMP. | EXECLIMP.PREV.INICIO | EXECLIMP.PREV.TERMINO |  | EXECUÇÃO LIMP. | EXECUÇÃO LIMP. | EXECUÇÃO LIMP. | 0% | 2023-11-20 | 2023-12-20 | - | - | -
PL.TER. | PL.TER.PREV.INICIO | PL.TER.PREV.TERMINO |  | PL.TER. | PL.TER. | PL.TER. | 0% | 2023-06-27 | 2023-08-01 | - | - | -
LEG.TER. | LEG.TER.PREV.INICIO | LEG.TER.PREV.TERMINO |  | LEG.TER. | LEG.TER. | LEG.TER. | 0% | 2023-08-02 | 2023-10-25 | - | - | -
ENG. TER. | ENG. TER.PREV.INICIO | ENG. TER.PREV.TERMINO |  | ENG. TER. | ENG. TER. |  | 0% | 2024-05-12 | 2024-12-12 | - | - | -
EXECUÇÃO TER. | EXECTER.PREV.INICIO | EXECTER.PREV.TERMINO |  | EXECUÇÃO TER. | EXECUÇÃO TER. | EXECUÇÃO TER. | 0% | 2023-08-02 | 2023-09-13 | - | - | -
PL.INFRA | PL.INFRA.PREV.INICIO | PL.INFRA.PREV.TERMINO |  | PL.INFRA | PL.INFRA | PL.INFRA | 0% | 2023-09-14 | 2024-04-18 | - | - | -
LEG.INFRA | LEG.INFRA.PREV.INICIO | LEG.INFRA.PREV.TERMINO |  | LEG.INFRA | LEG.INFRA | LEG.INFRA | 0% | 2024-03-07 | 2024-07-11 | - | - | -
ENG. INFRA | ENG. INFRA.PREV.INICIO | ENG. INFRA.PREV.TERMINO |  | ENG. INFRA | ENG. INFRA | ENG. INFRA | 0% | 2024-07-12 | 2024-12-12 | - | - | -
EXECUÇÃO INFRA | EXECINFRA.PREV.INICIO | EXECINFRA.PREV.TERMINO |  | EXECUÇÃO INFRA | EXECUÇÃO INFRA | EXECUÇÃO INFRA | 0% | 2024-05-29 | 2024-09-11 | - | - | -
ENG. PAV | ENG.PAV.PREV.INICIO | ENG.PAV.PREV.TERMINO |  | ENG. PAV | ENG. PAV | ENG. PAV | 0% | 2024-09-12 | 2024-12-12 | - | - | -
EXECUÇÃO PAV. | EXEC.PAV.PREV.INICIO | EXEC.PAV.PREV.TERMINO |  | EXECUÇÃO PAV. | EXECUÇÃO PAV. | EXECUÇÃO PAV. | 0% | 2024-12-13 | 2025-06-13 | - | - | -
PULMÃO INFRA | PUL.INFRA.PREV.INICIO | PUL.INFRA.PREV.TERMINO |  | PULMÃO INFRA | PULMÃO INFRA | PULMÃO INFRA | 0% | 2023-03-06 | 2023-06-26 | - | - | -
PL.RADIER | PL.RAD.PREV.INICIO | PL.RAD.PREV.TERMINO |  | PL.RADIER | PL.RADIER | PL.RADIER | 0% | 2023-06-27 | 2024-12-27 | - | - | -
LEG.RADIER | LEG.RAD.PREV.INICIO | LEG.RAD.PREV.TERMINO |  | LEG.RADIER | LEG.RADIER | LEG.RADIER | 0% | 2024-12-30 | 2025-06-30 | - | - | -
PULMÃO RADIER | PUL.RAD.PREV.INICIO | PUL.RAD.PREV.TERMINO |  |  | PULMÃO RADIER | PULMÃO RADIER | 0% | 2025-06-15 | - | - | - | -
RADIER | RAD.PREV.INICIO |  |  | RADIER | RADIER | RADIER
DEMANDA MÍNIMA | DEM.MIN.PREV.INICIO |  |  | DEMANDA MÍNIMA | DEMANDA MÍNIMA | DEMANDA MÍNIMA